## ПЛАН УК 2025
Приложение № 1 к Приказу от 18 апреля 2025 № 264
План подготовки МБОУ СОШ №15 г.Апатиты к отопительному периоду 2025 -2026 годов
| Схемные, режимные и погодные условия: из одного нежилогново помещения, находящегося в оперативном управлении с открытой состемой теплоснабжения, находящихся в оперативном управлении. Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода проблем на системах теплоснабжения не выявлено, аварийных ситуаций не было. | [10 empty] | ответственный
| Организационные мероприятия | [8 empty] | Срок
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [8 empty] | до 01.08.2025 |  | Г.И.Кудюмова
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [8 empty] | до 01.08.2025 |  | Г.И.Кудюмова
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [8 empty] | на дату проверки |  | Т.А.Мартынова
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.07.2025 |  | Г.И.Кудюмова
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.08.2025 |  | Т.А.Мартынова
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025 |  | Т.А.Мартынова
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем | [8 empty] | до 01.07.2025 |  | Т.А.Мартынова
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025 |  | Т.А.Мартынова
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [8 empty] | в соответствии с графиком проверок |  | Т.А.Мартынова
5. | Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Наладка режимов потребения тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измирительных приборов. | Проверка работоспособности регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП | Подготовка теплового контура здания | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Апатиты | ул.Дзержинского | 34 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Т.А.Мартынова
…
…